**纪念一二·九活动**

策划书

主办: 长春工业大学人文信息学院读者协会

2018年11月18日

1. **活动目的**

弘扬中华优秀传统文化，提高同学们的阅读欣赏和写作能力，提高大学生人文修养和思想道德素质，促进学风建设，活跃校园文化。

1. **活动主题**

纪念一二·九活动

1. **活动时间**

11月18日—12月2日

1. **参赛对象**

“读者协会”成员

1. **策划单位**

长春工业大学人文信息学院读者协会

1. **奖项设置**

一等奖1组

二等奖2组

三等奖7组

奖项为荣誉证书（奖状）及笔记本

1. **比赛须知**
2. 本次比赛内容要积极向上，以爱国爱党为先，弘扬中国传统文化。（具体内容、题材不限）
3. 本次比赛针对朗诵和讲故事的队伍。
4. 本次比赛采用团队组合形式（人数大于等于两人），并需要为各自团队起一个名字。
5. 11月19日晚上9点前各自参赛队伍把每队的队名及参赛人员报给相关工作人员。
6. 初赛不需要准备背景音乐、复赛和决赛均需要根据各队的表演内容配备背景及音乐，并以U盘形式交由工作者。
7. 所有参赛人员要遵守会场秩序，服从工作人员安排。
8. 此次比赛分为初赛、复赛和决赛，最后将为获奖队伍颁发证书及礼品。
9. **前期准备**
10. 宣传工作、动员大会。
11. 找好比赛的空场地
12. 登记好参赛队伍（各人员）、队名以及参赛名称。
13. 排练工作

报名各组进行自我组织排练，并自行准备背景、音乐等（以U盘形式交给工作人员）

1. 提前备好奖状及笔记本。
2. 打印评分表和评分标准。
3. 事先安排好摄影、场控、礼仪、电脑操控人员。
4. **活动流程**

**一、初赛：**

参赛人员在指定时间全部到面试地点集合，然后根据报名顺序依次进行比赛。

**二、复赛：**

进入复赛的队伍通过抽签方式，然后根据抽签顺序在比赛场地依次进行比赛。

**三、决赛：**

1. 简单的开场白，由主持人介绍到场的评委嘉宾。
2. 主持人在每组参赛队伍上场前进行介绍。
3. 第五组比赛结束后进行一个表演（唱歌、舞蹈、弹琴或现场进行作画或书法展示皆可）
4. 依次进行后续比赛
5. 各参赛队伍结束后进行一个集体朗诵环节。
6. 由主持人宣布比赛成绩，各参赛队伍依照三等奖、二等奖、一等奖次序依次领奖，奖状和奖品由评委进行颁发。
7. 主持人宣布比赛到此结束。
8. 各系组织观众有序退场。
9. 参赛人员、工作者和嘉宾评委进行合影留念。
10. **评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 具体评分内容 | 分值 |
| 个人形象素质（1分） | 服饰大方、自然、得体，举止从容、端正，精神饱满，态度亲切 | 1分 |
| 主题内容  （1分） | 题材不限，内容充满正能力，充实生动，寓意深刻。 | 1分 |
| 语言表达能力及动作表情  （6分） | 普通话标准，吐字清楚、准确。 | 1.5分 |
| 语言生动，语气、语调、声音、节奏富于变化，轻重缓急、抑扬顿挫切合朗读（故事）的内容。 | 1.5分 |
| 能准确、恰当地表情达意，舒心悦耳、娓娓动听。 | 1.5分 |
| 姿态、动作、手势、表情、眼神能准确、鲜明、自然，形象的表达朗读(讲故事)内容和思想感情、渲染气氛，增强表达效果。 | 1.5 |
| 朗诵（讲故事）技巧（2分） | 朗诵(讲故事)有感染力，声情并茂，富有韵味和表现力，能与听众产生共鸣。 | 2分 |

备注：具体分值根据实际表现再做调整。

1. **后期工作**

制作宣传片，完成通讯稿

1. **人员分工**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **赛次** | **任务** | **人数** |
| 初（复）赛 | 1. 控制现场 2. 对每组进行叫号 | 2人  1人 |
| 决赛 | 1. 礼仪（女） 2. 场控（男） 3. 呈递奖状人员 4. 评分人员 5. 电脑操控 6. 组织参赛队伍上场 7. 摄影 8. 合唱 | 4人  4人  10人  3人  2人  1人  大于等于2人  人数待定 |

备注：具体任务人数根据实际情况再做调整。

1. **注意事项**
   * + 1. 决赛前需要进行彩排。
       2. 算分人员要在每支参赛队伍结束后快速准确地算出成绩。
       3. 决赛时每参赛一队，主持人需要公布上一支队伍成绩。
       4. 电脑操控人员需要提前熟练掌握PPT的播放。
       5. 复赛和决赛参赛队伍以抽签方式进行。
       6. 场控需要维持好会场秩序。
       7. 决赛时需要备多支笔。
       8. 决赛前需要安排好各个系的观众席。
       9. 决赛时观众需要提前10分钟入场完毕。
       10. 决赛观众开始入场时需要在屏幕上播放有关“读者协会”的视频。
       11. 决赛时朗诵和故事的参赛队伍需要顺序需要穿插进行。
       12. 比赛结束后需有人清理会场。
2. **活动时间及地点安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **事项** | **地点** | **时间** |
| 组队报名 |  | 11月19日 |
| 自由排练 |  | 11月20日-22日 |
| 初赛（前15进入复赛） | 教三211 | 11月23日 |
| 复赛（前10进入决赛） | 院部六楼 | 11月26日 |
| 决赛 | C厅 | 11月28日 |
| 宣传片制作 |  | 11月30日-12月2日 |

备注：具体时间地点根据实际情况再做调整。

1. **活动总结**

这次（本次）活动一方面（主要）是为了纪念一二九运动，另一方面（同时）也是为了给读者协会中热爱朗诵、有特长的同学提供一个自我展示的舞台，让他们更好的表现自己，让大家都能展现出自己最优秀的一面。

这次活动开始前准备工作需要做好，同时还要考虑到各种细节以及可能发生的各种其它因素。另外此次活动采用组队形式是为了提高大家的团队合作意识，以便后续工作的开展。

预祝此次活动能够成功、顺利地举行，我们也将从中学习活动中的不足之处，期待有更好的发挥！